## Ecart_AnnexeA
ID | Thème | Mesure (EN, ISO/IEC 27001:2022) | Libellé FR (traduction de travail) | Nouveau 2022 | Applicable | État actuel | Maturité (0-5) | Cible | Écart (points) | Écart / recommandation | Priorité | Risques liés
5.1 | Organisationnel | Policies for information security | Politiques de sécurité de l'information | Non | Oui | Aucune politique écrite ; règles transmises oralement par le gérant. | 0 | 3 | 3 | Rédiger une PSSI courte (5-8 pages) validée par la gérance, + charte utilisateur. | P1 | Tous
5.2 | Organisationnel | Information security roles and responsibilities | Rôles et responsabilités | Non | Oui | Le gérant et le prestataire web gèrent 'l'informatique' sans rôles définis. | 1 | 3 | 2 | Nommer un référent sécurité interne (temps partiel) et formaliser une matrice RACI. | P1 | Tous
5.3 | Organisationnel | Segregation of duties | Séparation des tâches | Non | Oui | La même personne saisit et valide les virements fournisseurs. | 1 | 3 | 2 | Double validation des virements et des changements de RIB fournisseur. | P1 | R07
5.4 | Organisationnel | Management responsibilities | Responsabilités de la direction | Non | Oui | Direction favorable mais aucune exigence sécurité communiquée au personnel. | 1 | 3 | 2 | Engagement écrit de la gérance ; rappel des règles en réunion trimestrielle. | P2 | Tous
5.5 | Organisationnel | Contact with authorities | Relations avec les autorités | Non | Oui | Aucun contact identifié (CNDP, maCERT/DGSSI, police judiciaire). | 0 | 2 | 2 | Lister les contacts autorités dans la fiche réflexe incident. | P2 | R03, R09
5.6 | Organisationnel | Contact with special interest groups | Relations avec des groupes d'intérêt | Non | Oui | Aucune veille ni appartenance à un groupe professionnel sécurité. | 0 | 1 | 1 | S'abonner aux bulletins d'alerte maCERT et à la fédération professionnelle. | P3
5.7 | Organisationnel | Threat intelligence | Renseignement sur les menaces | Oui | Oui | Aucune veille menaces. | 0 | 1 | 1 | Veille légère : bulletins maCERT + alertes du prestataire web (pas de CTI payante). | P3 | R01, R02
5.8 | Organisationnel | Information security in project management | Sécurité dans la gestion de projet | Non | Oui | Les évolutions du site sont lancées sans exigences de sécurité. | 0 | 2 | 2 | Ajouter une check-list sécurité à chaque demande d'évolution au prestataire. | P3 | R03, R08
5.9 | Organisationnel | Inventory of information and other associated assets | Inventaire des informations et actifs | Non | Oui | Pas d'inventaire ; les PC et comptes sont connus 'de mémoire'. | 1 | 3 | 2 | Tenir un inventaire (tableur) : matériels, comptes, logiciels, données, propriétaire. | P1 | Tous
5.10 | Organisationnel | Acceptable use of information and other associated assets | Utilisation correcte des actifs | Non | Oui | Pas de charte ; usage personnel des PC et clés USB libre. | 0 | 3 | 3 | Charte informatique signée, annexée au règlement intérieur. | P2 | R01, R02, R12
5.11 | Organisationnel | Return of assets | Restitution des actifs | Non | Oui | Restitution du matériel au départ, mais pas des comptes ni des données. | 1 | 3 | 2 | Check-list de départ (matériel + comptes + données) signée. | P2 | R11, R12
5.12 | Organisationnel | Classification of information | Classification de l'information | Non | Oui | Aucune classification. | 0 | 2 | 2 | Schéma simple à 3 niveaux : Public / Interne / Confidentiel (données clients, RH, finance). | P3 | R03
5.13 | Organisationnel | Labelling of information | Marquage de l'information | Non | Oui | Aucun marquage. | 0 | 1 | 1 | Marquer 'Confidentiel' les exports clients et documents RH/financiers. | P3
5.14 | Organisationnel | Information transfer | Transfert de l'information | Non | Oui | Fichiers clients envoyés au transporteur par WhatsApp/Gmail sans règle. | 1 | 3 | 2 | Règles de transfert : canal approuvé, minimisation, lien partagé à durée limitée. | P2 | R03, R07
5.15 | Organisationnel | Access control | Contrôle d'accès | Non | Oui | Accès donnés 'à la demande', pas de règle du moindre privilège. | 1 | 3 | 2 | Politique de contrôle d'accès : besoin d'en connaître + revue semestrielle. | P1 | R01, R05, R11
5.16 | Organisationnel | Identity management | Gestion des identités | Non | Oui | Compte du panneau d'hébergement et compte admin du site partagés par 3 personnes. | 1 | 3 | 2 | Comptes nominatifs uniquement ; suppression des comptes partagés. | P1 | R05, R11
5.17 | Organisationnel | Authentication information | Informations d'authentification | Non | Oui | Mots de passe réutilisés, notés sur papier ; pas de gestionnaire de mots de passe. | 1 | 3 | 2 | Gestionnaire de mots de passe d'équipe + règles de longueur (phrases de passe). | P1 | R01, R05
5.18 | Organisationnel | Access rights | Droits d'accès | Non | Oui | Un ancien stagiaire et l'ancien prestataire disposent encore d'accès. | 1 | 3 | 2 | Procédure arrivée/départ + revue des droits tous les 6 mois. | P1 | R11
5.19 | Organisationnel | Information security in supplier relationships | Sécurité dans les relations fournisseurs | Non | Oui | Fournisseurs (hébergeur, freelance web, transporteur, cabinet comptable) choisis sur le prix. | 0 | 2 | 2 | Liste des fournisseurs critiques + exigences minimales de sécurité. | P2 | R05, R06, R11
5.20 | Organisationnel | Addressing information security within supplier agreements | Sécurité dans les accords fournisseurs | Non | Oui | Pas de contrat écrit avec le freelance web ; CGV standard de l'hébergeur. | 0 | 3 | 3 | Clauses sécurité, confidentialité et sous-traitance 09-08 dans les contrats. | P1 | R03, R09
5.21 | Organisationnel | Managing information security in the ICT supply chain | Sécurité dans la chaîne d'approvisionnement TIC | Non | Oui | Bibliothèques PHP/JS ajoutées par le prestataire sans suivi de versions. | 1 | 2 | 1 | Exiger la liste des composants tiers et leur mise à jour. | P3 | R03, R08
5.22 | Organisationnel | Monitoring, review and change management of supplier services | Surveillance et revue des services fournisseurs | Non | Oui | Aucun suivi de la qualité de service de l'hébergeur. | 0 | 2 | 2 | Revue annuelle des fournisseurs critiques (incidents, SLA, sauvegardes). | P3 | R06
5.23 | Organisationnel | Information security for use of cloud services | Sécurité pour l'utilisation des services cloud | Oui | Oui | Comptes Gmail gratuits utilisés pour l'activité ; Drive partagé par liens publics. | 1 | 3 | 2 | Règles d'usage cloud : comptes professionnels, MFA, partage restreint, localisation des données. | P1 | R01, R09
5.24 | Organisationnel | Information security incident management planning and preparation | Planification de la gestion des incidents | Non | Oui | Aucune procédure ; en cas d'incident on 'appelle le prestataire'. | 0 | 2 | 2 | Fiche réflexe incident d'une page (qui appeler, quoi préserver, quoi notifier). | P2 | R01, R02, R03
5.25 | Organisationnel | Assessment and decision on information security events | Appréciation des événements de sécurité | Non | Oui | Pas de critères pour qualifier un événement en incident. | 0 | 2 | 2 | Critères simples de qualification dans la fiche réflexe. | P3 | R01, R02
5.26 | Organisationnel | Response to information security incidents | Réponse aux incidents | Non | Oui | Pas de réponse organisée. | 0 | 2 | 2 | Scénarios de réponse : rançongiciel, compte compromis, fuite de données. | P2 | R02, R03
5.27 | Organisationnel | Learning from information security incidents | Tirer des enseignements des incidents | Non | Oui | Le phishing reçu en 2025 n'a donné lieu à aucun retour d'expérience. | 0 | 2 | 2 | Registre des incidents + retour d'expérience court après chaque incident. | P3
5.28 | Organisationnel | Collection of evidence | Collecte des preuves | Non | Oui | Aucune pratique de conservation des preuves. | 0 | 1 | 1 | Consignes de préservation (ne pas éteindre/effacer, captures, en-têtes d'emails). | P3 | R03, R07
5.29 | Organisationnel | Information security during disruption | Sécurité pendant une perturbation | Non | Oui | Aucun mode dégradé prévu. | 0 | 2 | 2 | Mode dégradé : prise de commandes par téléphone/WhatsApp sur formulaire papier. | P3 | R02, R06
5.30 | Organisationnel | ICT readiness for business continuity | Préparation des TIC pour la continuité | Oui | Oui | Pas d'objectifs de reprise ; restauration jamais testée. | 0 | 2 | 2 | Définir RTO/RPO simples (ex. site < 24 h, compta < 48 h) et tester la restauration. | P2 | R02, R06
5.31 | Organisationnel | Legal, statutory, regulatory and contractual requirements | Exigences légales et contractuelles | Non | Oui | Obligations 09-08 méconnues ; aucun registre des exigences. | 1 | 3 | 2 | Registre des exigences : loi 09-08, code pénal (STAD), droit de la consommation, contrats. | P1 | R09
5.32 | Organisationnel | Intellectual property rights | Droits de propriété intellectuelle | Non | Oui | Licences Windows OEM ; une copie non licenciée d'un logiciel bureautique sur un poste. | 2 | 3 | 1 | Régulariser les licences ; vérifier les droits sur photos/textes du site. | P3
5.33 | Organisationnel | Protection of records | Protection des enregistrements | Non | Oui | Factures conservées en papier + logiciel de facturation local non sauvegardé hors site. | 2 | 3 | 1 | Durées de conservation et sauvegarde des enregistrements comptables. | P2 | R02, R06
5.34 | Organisationnel | Privacy and protection of PII | Vie privée et protection des DCP | Non | Oui | Aucune déclaration CNDP, pas de politique de confidentialité sur le site. | 0 | 3 | 3 | Mise en conformité 09-08 (voir check-list dédiée). | P1 | R03, R09
5.35 | Organisationnel | Independent review of information security | Revue indépendante de la sécurité | Non | Oui | Le présent audit est la première revue. | 0 | 2 | 2 | Revue indépendante tous les 2 ans ou après changement majeur. | P3
5.36 | Organisationnel | Compliance with policies, rules and standards for information security | Conformité aux politiques et normes | Non | Oui | Rien à vérifier faute de politique. | 0 | 2 | 2 | Contrôle annuel simple (check-list) par le référent sécurité. | P3
5.37 | Organisationnel | Documented operating procedures | Procédures d'exploitation documentées | Non | Oui | Le prestataire seul connaît la procédure de mise en ligne et de restauration. | 1 | 3 | 2 | Documenter : sauvegarde/restauration, mise en ligne, création de compte. | P2 | R06
6.1 | Humain | Screening | Sélection des candidats | Non | Oui | Vérification des références pour les postes administratifs. | 2 | 2 | 0 | Maintenir ; proportionner aux postes ayant accès aux données clients/finance. | P3 | R11
6.2 | Humain | Terms and conditions of employment | Termes et conditions du contrat de travail | Non | Oui | Contrats de travail sans clause relative à la sécurité ou à la confidentialité. | 1 | 3 | 2 | Ajouter clause de confidentialité et renvoi à la charte informatique. | P2 | R11
6.3 | Humain | Information security awareness, education and training | Sensibilisation, éducation et formation | Non | Oui | Aucune sensibilisation ; un employé a déjà saisi son mot de passe sur une fausse page. | 0 | 3 | 3 | Session annuelle de 2 h + rappels trimestriels + exercice de phishing simulé. | P1 | R01, R02, R07
6.4 | Humain | Disciplinary process | Processus disciplinaire | Non | Oui | Règlement intérieur général, rien sur la sécurité. | 1 | 2 | 1 | Référencer la charte informatique dans le règlement intérieur. | P3
6.5 | Humain | Responsibilities after termination or change of employment | Responsabilités après la fin du contrat | Non | Oui | Aucune obligation rappelée au départ. | 0 | 2 | 2 | Rappel écrit de l'obligation de confidentialité au départ. | P2 | R11
6.6 | Humain | Confidentiality or non-disclosure agreements | Engagements de confidentialité | Non | Oui | Pas d'accord de confidentialité avec le freelance web ni le cabinet comptable. | 0 | 3 | 3 | NDA signé par tous les prestataires ayant accès aux données. | P2 | R03, R11
6.7 | Humain | Remote working | Travail à distance | Non | Oui | Le gérant et le commercial travaillent depuis un PC portable et un smartphone personnels. | 1 | 2 | 1 | Règles télétravail : poste à jour, chiffré, Wi-Fi de confiance, pas de poste partagé. | P3 | R12
6.8 | Humain | Information security event reporting | Déclaration des événements de sécurité | Non | Oui | Les salariés ne savent pas à qui signaler un email suspect. | 0 | 3 | 3 | Canal de signalement unique (référent + adresse dédiée) connu de tous. | P2 | R01, R02
7.1 | Physique | Physical security perimeters | Périmètres de sécurité physique | Non | Oui | Bureaux au-dessus de l'entrepôt, porte principale fermée à clé hors horaires. | 2 | 2 | 0 | Maintenir ; définir le périmètre bureau vs. entrepôt. | P3 | R12
7.2 | Physique | Physical entry | Contrôles physiques des accès | Non | Oui | Accueil visible ; visiteurs (livreurs, clients) peuvent accéder aux bureaux. | 2 | 2 | 0 | Visiteurs accompagnés ; clés tracées. | P3 | R12
7.3 | Physique | Securing offices, rooms and facilities | Sécurisation des bureaux et locaux | Non | Oui | Bureau comptable non fermé à clé ; routeur sur une étagère du couloir. | 1 | 2 | 1 | Fermer le bureau comptable ; placer le routeur dans un local fermé. | P3 | R12
7.4 | Physique | Physical security monitoring | Surveillance de la sécurité physique | Oui | Oui | Alarme anti-intrusion sur l'entrepôt ; pas de vidéosurveillance des bureaux. | 1 | 1 | 0 | Suffisant au regard des enjeux ; si caméra ajoutée, déclaration CNDP requise. | P3 | R12
7.5 | Physique | Protecting against physical and environmental threats | Protection contre les menaces physiques et environnementales | Non | Oui | Extincteurs présents ; coupures électriques fréquentes en été non traitées. | 1 | 2 | 1 | Onduleur pour le poste comptable et le routeur. | P3 | R02, R06
7.6 | Physique | Working in secure areas | Travail dans les zones sécurisées | Non | Non | Aucune zone sécurisée (pas de salle serveur ; hébergement externalisé). | N/A | N/A | N/A | Non applicable. | -
7.7 | Physique | Clear desk and clear screen | Bureau propre et écran vide | Non | Oui | Bons de commande avec adresses clients laissés sur les bureaux ; pas de verrouillage auto des sessions. | 0 | 2 | 2 | Verrouillage automatique après 5 min ; rangement des documents clients. | P3 | R03, R12
7.8 | Physique | Equipment siting and protection | Emplacement et protection du matériel | Non | Oui | PC de l'accueil exposé à la poussière de l'entrepôt. | 1 | 2 | 1 | Repositionner les postes sensibles. | P3 | R06
7.9 | Physique | Security of assets off-premises | Sécurité des actifs hors des locaux | Non | Oui | PC portables emmenés chez les clients agricoles sans chiffrement. | 1 | 2 | 1 | Chiffrement des portables (BitLocker) et smartphones (code + chiffrement natif). | P2 | R12
7.10 | Physique | Storage media | Supports de stockage | Non | Oui | Clés USB personnelles utilisées pour échanger avec le cabinet comptable. | 0 | 2 | 2 | Clé chiffrée dédiée ou partage cloud contrôlé ; désactiver l'autorun. | P3 | R02, R12
7.11 | Physique | Supporting utilities | Services supports | Non | Oui | Pas d'onduleur ; une seule connexion Internet (ADSL/fibre). | 1 | 2 | 1 | Onduleur + partage de connexion 4G de secours. | P3 | R06
7.12 | Physique | Cabling security | Sécurité du câblage | Non | Oui | Câblage apparent dans le couloir. | 1 | 2 | 1 | Goulottes ; faible enjeu. | P3
7.13 | Physique | Equipment maintenance | Maintenance du matériel | Non | Oui | Maintenance curative uniquement, par un réparateur local. | 1 | 2 | 1 | Faire signer une clause de confidentialité au réparateur ; retirer les disques si possible. | P3 | R06
7.14 | Physique | Secure disposal or re-use of equipment | Élimination ou recyclage sécurisé du matériel | Non | Oui | Anciens PC donnés/vendus sans effacement des disques. | 0 | 2 | 2 | Effacement sécurisé (outil d'effacement ou destruction) avant cession. | P3 | R03
8.1 | Technologique | User endpoint devices | Terminaux utilisateurs | Non | Oui | 7 postes Windows (dont 2 portables) hétérogènes ; un poste sous Windows 10 (fin de support oct. 2025). | 1 | 3 | 2 | Standard de configuration des postes ; remplacer/mettre à niveau le poste Windows 10. | P1 | R02, R12
8.2 | Technologique | Privileged access rights | Droits d'accès privilégiés | Non | Oui | Tous les utilisateurs sont administrateurs locaux de leur poste. | 0 | 3 | 3 | Comptes utilisateurs standards ; un compte admin séparé par poste. | P1 | R02, R05
8.3 | Technologique | Information access restriction | Restriction d'accès à l'information | Non | Oui | Dossier Drive 'Clients' partagé avec tous ; export complet des commandes accessible à tous les comptes du back-office. | 1 | 3 | 2 | Droits par rôle dans le back-office ; partages Drive nominatifs. | P2 | R03
8.4 | Technologique | Access to source code | Accès au code source | Non | Oui | Code du site dans un dépôt Git du prestataire ; un secret (clé d'API tierce) présent dans l'historique. | 1 | 3 | 2 | Dépôt privé propriété d'AgriSouss ; secrets hors dépôt ; rotation de la clé. | P1 | R04, R08
8.5 | Technologique | Secure authentication | Authentification sécurisée | Non | Oui | MFA activée sur 2 comptes Google sur 9 ; pas de MFA sur l'hébergeur ni le bureau d'enregistrement du domaine. | 1 | 3 | 2 | MFA obligatoire sur messagerie, hébergeur, domaine, back-office. | P1 | R01, R05
8.6 | Technologique | Capacity management | Dimensionnement | Non | Oui | Offre mutualisée ; ralentissements signalés lors des promotions de saison. | 2 | 2 | 0 | Surveiller les quotas d'hébergement avant la haute saison. | P3 | R06
8.7 | Technologique | Protection against malware | Protection contre les programmes malveillants | Non | Oui | Microsoft Defender actif par défaut sur la plupart des postes, non supervisé. | 2 | 3 | 1 | Vérifier l'activation partout ; macros Office bloquées ; filtrage des pièces jointes. | P2 | R02
8.8 | Technologique | Management of technical vulnerabilities | Gestion des vulnérabilités techniques | Non | Oui | Version de PHP en fin de support sur l'hébergement ; mises à jour Windows reportées. | 1 | 3 | 2 | Mises à jour automatiques ; montée de version PHP ; scan de vulnérabilités trimestriel. | P1 | R02, R03, R08
8.9 | Technologique | Configuration management | Gestion des configurations | Oui | Oui | Routeur avec mot de passe administrateur par défaut ; en-têtes de sécurité HTTP absents. | 0 | 2 | 2 | Configurations de référence (routeur, postes, serveur web). | P2 | R08, R10
8.10 | Technologique | Information deletion | Suppression des informations | Oui | Oui | Commandes conservées indéfiniment dans la base. | 0 | 2 | 2 | Durées de conservation + purge/anonymisation annuelle des anciennes commandes. | P2 | R03, R09
8.11 | Technologique | Data masking | Masquage des données | Oui | Oui | Tests occasionnels avec de vraies commandes clients (voir 8.33) ; exports complets du fichier transmis au transporteur sans réduction des champs. | 0 | 2 | 2 | Pseudonymiser/anonymiser les données utilisées hors production et les anciennes commandes (lien 8.10, 8.33) ; exports transporteur limités au strict nécessaire. | P3 | R03, R09
8.12 | Technologique | Data leakage prevention | Prévention de la fuite de données | Oui | Oui | Aucune mesure ; exports clients possibles vers comptes personnels. | 0 | 1 | 1 | Mesures légères : restriction des partages externes Drive, pas d'outil DLP dédié. | P3 | R03
8.13 | Technologique | Information backup | Sauvegarde des informations | Non | Oui | Sauvegardes automatiques de l'hébergeur (rétention inconnue) ; PC comptable non sauvegardé ; aucun test de restauration. | 1 | 3 | 2 | Règle 3-2-1 : export BDD quotidien + copie hors hébergeur + copie hors ligne ; test trimestriel. | P1 | R02, R06
8.14 | Technologique | Redundancy of information processing facilities | Redondance des moyens de traitement | Non | Oui | Dépend entièrement de l'offre mutualisée. | 1 | 2 | 1 | Proportionné : pouvoir redéployer le site chez un autre hébergeur en < 48 h. | P3 | R06
8.15 | Technologique | Logging | Journalisation | Non | Oui | Journaux Apache de l'hébergeur (rétention courte) ; aucune journalisation applicative des connexions back-office. | 1 | 2 | 1 | Journaliser connexions et actions d'administration ; conserver selon une durée définie. | P2 | R01, R03, R05
8.16 | Technologique | Monitoring activities | Activités de surveillance | Oui | Oui | Personne ne consulte les journaux ni les alertes de sécurité Google. | 0 | 2 | 2 | Alertes de connexion, surveillance de disponibilité gratuite, revue mensuelle. | P2 | R01, R08
8.17 | Technologique | Clock synchronization | Synchronisation des horloges | Non | Oui | Postes Windows et hébergeur synchronisés NTP par défaut. | 3 | 3 | 0 | Conforme ; vérifier le fuseau horaire des journaux applicatifs. | P3
8.18 | Technologique | Use of privileged utility programs | Utilisation de programmes utilitaires à privilèges | Non | Oui | Outil d'accès à distance installé par le réparateur, toujours actif. | 1 | 2 | 1 | Désinstaller les outils non utilisés ; prise en main à distance à la demande seulement. | P3 | R02
8.19 | Technologique | Installation of software on operational systems | Installation de logiciels sur les systèmes en exploitation | Non | Oui | Chacun installe librement des logiciels (comptes admin). | 0 | 2 | 2 | Installation réservée au compte admin ; liste de logiciels autorisés. | P2 | R02
8.20 | Technologique | Networks security | Sécurité des réseaux | Non | Oui | Box FAI : WPS activé, clé Wi-Fi partagée depuis plusieurs années, interface d'administration avec mot de passe par défaut. | 1 | 3 | 2 | Changer le mot de passe admin, désactiver WPS, WPA2/WPA3 avec clé forte, firmware à jour. | P1 | R10
8.21 | Technologique | Security of network services | Sécurité des services réseau | Non | Oui | HTTPS actif (certificat gratuit) ; DNS chez le bureau d'enregistrement sans verrou de transfert. | 1 | 2 | 1 | Activer le verrou de domaine ; HSTS ; envisager CDN/WAF gratuit. | P3 | R08
8.22 | Technologique | Segregation of networks | Cloisonnement des réseaux | Non | Oui | Un seul réseau pour PC, imprimante, smartphones personnels et visiteurs. | 0 | 2 | 2 | Réseau invité séparé pour visiteurs et appareils personnels. | P2 | R10
8.23 | Technologique | Web filtering | Filtrage web | Oui | Oui | Aucun filtrage. | 0 | 1 | 1 | DNS filtrant gratuit sur la box (filtrage des domaines malveillants connus). | P3 | R02
8.24 | Technologique | Use of cryptography | Utilisation de la cryptographie | Non | Oui | TLS sur le site ; aucun chiffrement des postes ni des sauvegardes. | 1 | 2 | 1 | Chiffrement des portables et des sauvegardes hors site ; règle de gestion des clés. | P2 | R03, R04, R12
8.25 | Technologique | Secure development life cycle | Cycle de vie de développement sécurisé | Non | Oui | Modifications faites directement en production par le prestataire. | 0 | 2 | 2 | Processus minimal : dépôt Git, revue, préproduction, mise en ligne tracée. | P2 | R03, R08
8.26 | Technologique | Application security requirements | Exigences de sécurité des applications | Non | Oui | Aucune exigence exprimée au prestataire. | 0 | 2 | 2 | Exigences de base (référentiel OWASP ASVS niveau 1 comme base) dans le cahier des charges. | P2 | R03, R08
8.27 | Technologique | Secure system architecture and engineering principles | Principes d'ingénierie et d'architecture sécurisées | Non | Oui | Architecture simple ; compte BDD de l'application avec tous les privilèges. | 1 | 2 | 1 | Moindre privilège du compte BDD ; séparation des secrets. | P3 | R03
8.28 | Technologique | Secure coding | Codage sécurisé | Oui | Oui | Code PHP hétérogène : requêtes préparées sur la plupart des pages, mais quelques concaténations SQL et sorties non échappées. | 1 | 3 | 2 | Requêtes préparées partout, échappement des sorties, jetons CSRF, revue de code. | P1 | R03, R08
8.29 | Technologique | Security testing in development and acceptance | Tests de sécurité en développement et recette | Non | Oui | Aucun test de sécurité avant mise en ligne. | 0 | 2 | 2 | Scan automatisé (outil open source) avant chaque mise en ligne majeure. | P2 | R03, R08
8.30 | Technologique | Outsourced development | Développement externalisé | Non | Oui | Freelance sans contrat écrit, accès complet, pas de livrable documenté. | 0 | 3 | 3 | Contrat avec exigences sécurité, propriété du code, restitution des accès. | P1 | R03, R04, R11
8.31 | Technologique | Separation of development, test and production environments | Séparation des environnements | Non | Oui | Aucune préproduction. | 0 | 2 | 2 | Créer une préproduction (sous-domaine protégé) sans données réelles. | P3 | R08
8.32 | Technologique | Change management | Gestion des changements | Non | Oui | Changements non tracés. | 0 | 2 | 2 | Journal des changements (date, auteur, objet, retour arrière). | P3 | R06, R08
8.33 | Technologique | Test information | Informations de test | Non | Oui | Tests occasionnels avec de vraies commandes clients. | 1 | 2 | 1 | Données de test fictives ; jamais d'export réel hors production. | P3 | R03
8.34 | Technologique | Protection of information systems during audit testing | Protection des SI pendant les tests d'audit | Non | Oui | Présent audit réalisé sans test intrusif (entretiens + observation + revue documentaire). | 2 | 2 | 0 | Pour tout test technique futur : autorisation écrite, fenêtre, sauvegarde préalable. | P3

## DdA_SoA
ID | Mesure (EN) | Applicable | Justification inclusion / exclusion | État de mise en oeuvre | Action(s) du plan
5.1 | Policies for information security | Oui | Socle de gouvernance - tous risques | Non mis en oeuvre | A11
5.2 | Information security roles and responsibilities | Oui | Socle de gouvernance - tous risques | Partiel
5.3 | Segregation of duties | Oui | Traitement des risques R07 | Partiel | A07
5.4 | Management responsibilities | Oui | Socle de gouvernance - tous risques | Partiel | A22
5.5 | Contact with authorities | Oui | Traitement des risques R03, R09 | Non mis en oeuvre | A16
5.6 | Contact with special interest groups | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Non mis en oeuvre
5.7 | Threat intelligence | Oui | Traitement des risques R01, R02 | Non mis en oeuvre
5.8 | Information security in project management | Oui | Traitement des risques R03, R08 | Non mis en oeuvre
5.9 | Inventory of information and other associated assets | Oui | Socle de gouvernance - tous risques | Partiel | A15
5.10 | Acceptable use of information and other associated assets | Oui | Traitement des risques R01, R02, R12 | Non mis en oeuvre | A11
5.11 | Return of assets | Oui | Traitement des risques R11, R12 | Partiel
5.12 | Classification of information | Oui | Traitement des risques R03 | Non mis en oeuvre | A15
5.13 | Labelling of information | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Non mis en oeuvre
5.14 | Information transfer | Oui | Traitement des risques R03, R07 | Partiel | A07
5.15 | Access control | Oui | Traitement des risques R01, R05, R11 | Partiel
5.16 | Identity management | Oui | Traitement des risques R05, R11 | Partiel | A08
5.17 | Authentication information | Oui | Traitement des risques R01, R05 | Partiel | A01, A03
5.18 | Access rights | Oui | Traitement des risques R11 | Partiel | A08
5.19 | Information security in supplier relationships | Oui | Traitement des risques R05, R06, R11 | Non mis en oeuvre | A14
5.20 | Addressing information security within supplier agreements | Oui | Traitement des risques R03, R09 | Non mis en oeuvre | A14
5.21 | Managing information security in the ICT supply chain | Oui | Traitement des risques R03, R08 | Partiel
5.22 | Monitoring, review and change management of supplier services | Oui | Traitement des risques R06 | Non mis en oeuvre
5.23 | Information security for use of cloud services | Oui | Traitement des risques R01, R09 | Partiel | A19
5.24 | Information security incident management planning and preparation | Oui | Traitement des risques R01, R02, R03 | Non mis en oeuvre | A16
5.25 | Assessment and decision on information security events | Oui | Traitement des risques R01, R02 | Non mis en oeuvre
5.26 | Response to information security incidents | Oui | Traitement des risques R02, R03 | Non mis en oeuvre | A16
5.27 | Learning from information security incidents | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Non mis en oeuvre
5.28 | Collection of evidence | Oui | Traitement des risques R03, R07 | Non mis en oeuvre
5.29 | Information security during disruption | Oui | Traitement des risques R02, R06 | Non mis en oeuvre | A20
5.30 | ICT readiness for business continuity | Oui | Traitement des risques R02, R06 | Non mis en oeuvre | A04, A20
5.31 | Legal, statutory, regulatory and contractual requirements | Oui | Exigence légale (loi 09-08) et contractuelle | Partiel | A13
5.32 | Intellectual property rights | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Partiel
5.33 | Protection of records | Oui | Obligations comptables et fiscales de conservation | Partiel
5.34 | Privacy and protection of PII | Oui | Exigence légale (loi 09-08, CNDP) - données clients | Non mis en oeuvre | A10, A13
5.35 | Independent review of information security | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Non mis en oeuvre | A22
5.36 | Compliance with policies, rules and standards for information security | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Non mis en oeuvre | A22
5.37 | Documented operating procedures | Oui | Traitement des risques R06 | Partiel
6.1 | Screening | Oui | Traitement des risques R11 | Partiel
6.2 | Terms and conditions of employment | Oui | Traitement des risques R11 | Partiel | A11
6.3 | Information security awareness, education and training | Oui | Traitement des risques R01, R02, R07 | Non mis en oeuvre | A12
6.4 | Disciplinary process | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Partiel | A11
6.5 | Responsibilities after termination or change of employment | Oui | Traitement des risques R11 | Non mis en oeuvre
6.6 | Confidentiality or non-disclosure agreements | Oui | Traitement des risques R03, R11 | Non mis en oeuvre | A14
6.7 | Remote working | Oui | Traitement des risques R12 | Partiel
6.8 | Information security event reporting | Oui | Traitement des risques R01, R02 | Non mis en oeuvre | A12
7.1 | Physical security perimeters | Oui | Traitement des risques R12 | Partiel
7.2 | Physical entry | Oui | Traitement des risques R12 | Partiel
7.3 | Securing offices, rooms and facilities | Oui | Traitement des risques R12 | Partiel
7.4 | Physical security monitoring | Oui | Traitement des risques R12 | Partiel
7.5 | Protecting against physical and environmental threats | Oui | Traitement des risques R02, R06 | Partiel
7.6 | Working in secure areas | Non | Exclue : aucune zone sécurisée sur site, l'hébergement du site est externalisé (risque traité via 5.19-5.23). À réévaluer si un serveur local est installé. | Non applicable
7.7 | Clear desk and clear screen | Oui | Traitement des risques R03, R12 | Non mis en oeuvre
7.8 | Equipment siting and protection | Oui | Traitement des risques R06 | Partiel
7.9 | Security of assets off-premises | Oui | Traitement des risques R12 | Partiel
7.10 | Storage media | Oui | Traitement des risques R02, R12 | Non mis en oeuvre
7.11 | Supporting utilities | Oui | Traitement des risques R06 | Partiel
7.12 | Cabling security | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Partiel
7.13 | Equipment maintenance | Oui | Traitement des risques R06 | Partiel
7.14 | Secure disposal or re-use of equipment | Oui | Traitement des risques R03 | Non mis en oeuvre
8.1 | User endpoint devices | Oui | Traitement des risques R02, R12 | Partiel | A09
8.2 | Privileged access rights | Oui | Traitement des risques R02, R05 | Non mis en oeuvre | A08
8.3 | Information access restriction | Oui | Traitement des risques R03 | Partiel
8.4 | Access to source code | Oui | Traitement des risques R04, R08 | Partiel | A02
8.5 | Secure authentication | Oui | Traitement des risques R01, R05 | Partiel | A01, A19
8.6 | Capacity management | Oui | Traitement des risques R06 | Partiel
8.7 | Protection against malware | Oui | Traitement des risques R02 | Partiel | A09
8.8 | Management of technical vulnerabilities | Oui | Traitement des risques R02, R03, R08 | Partiel | A05, A17
8.9 | Configuration management | Oui | Traitement des risques R08, R10 | Non mis en oeuvre | A05
8.10 | Information deletion | Oui | Traitement des risques R03, R09 | Non mis en oeuvre | A15
8.11 | Data masking | Oui | Traitement des risques R03, R09 ; minimisation (loi 09-08, art. 3). Exclusion initialement envisagée puis écartée : des données réelles sont utilisées en test (8.33). | Non mis en oeuvre | A15
8.12 | Data leakage prevention | Oui | Traitement des risques R03 | Non mis en oeuvre
8.13 | Information backup | Oui | Traitement des risques R02, R06 | Partiel | A04
8.14 | Redundancy of information processing facilities | Oui | Traitement des risques R06 | Partiel
8.15 | Logging | Oui | Traitement des risques R01, R03, R05 | Partiel | A18
8.16 | Monitoring activities | Oui | Traitement des risques R01, R08 | Non mis en oeuvre | A18
8.17 | Clock synchronization | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Mis en oeuvre
8.18 | Use of privileged utility programs | Oui | Traitement des risques R02 | Partiel
8.19 | Installation of software on operational systems | Oui | Traitement des risques R02 | Non mis en oeuvre
8.20 | Networks security | Oui | Traitement des risques R10 | Partiel | A06
8.21 | Security of network services | Oui | Traitement des risques R08 | Partiel | A23
8.22 | Segregation of networks | Oui | Traitement des risques R10 | Non mis en oeuvre | A06
8.23 | Web filtering | Oui | Traitement des risques R02 | Non mis en oeuvre
8.24 | Use of cryptography | Oui | Traitement des risques R03, R04, R12 | Partiel | A02, A09
8.25 | Secure development life cycle | Oui | Traitement des risques R03, R08 | Non mis en oeuvre | A21
8.26 | Application security requirements | Oui | Traitement des risques R03, R08 | Non mis en oeuvre
8.27 | Secure system architecture and engineering principles | Oui | Traitement des risques R03 | Partiel
8.28 | Secure coding | Oui | Traitement des risques R03, R08 | Partiel | A17
8.29 | Security testing in development and acceptance | Oui | Traitement des risques R03, R08 | Non mis en oeuvre | A17
8.30 | Outsourced development | Oui | Traitement des risques R03, R04, R11 | Non mis en oeuvre | A14
8.31 | Separation of development, test and production environments | Oui | Traitement des risques R08 | Non mis en oeuvre | A21
8.32 | Change management | Oui | Traitement des risques R06, R08 | Non mis en oeuvre | A21
8.33 | Test information | Oui | Traitement des risques R03 | Partiel
8.34 | Protection of information systems during audit testing | Oui | Bonne pratique de base (socle) | Partiel

## Synthese_themes
Thème | Mesures | Applicables | Maturité actuelle | Cible
Organisationnel (5.1-5.37) | 37 | 37 | 0.49 | 2.41
Humain (6.1-6.8) | 8 | 8 | 0.62 | 2.5
Physique (7.1-7.14) | 14 | 13 | 0.92 | 1.92
Technologique (8.1-8.34) | 34 | 34 | 0.71 | 2.29
Global (pondéré)

## Risques
ID | Risque | Source | Cible (VM / bien support) | Gravité | Vraisemblance | Score | Niveau | Mesures Annexe A | Actions | G résiduelle | V résiduelle | Score résiduel | Niveau résiduel
R01 | Prise de contrôle du compte Google de la gérance par hameçonnage | SR1 Cybercriminel opportuniste | VM2/VM3 - Comptes Google (Gmail, Drive) | 4 | 3 | 12 | Critique | 5.17, 5.23, 6.3, 8.5 | A01, A03, A12, A16, A18, A19 | 4 | 1 | 4 | Modéré
R02 | Rançongiciel sur le poste comptable / partage de fichiers | SR1 Cybercriminel opportuniste | VM3 - PC comptable, logiciel de facturation | 4 | 3 | 12 | Critique | 8.1, 8.2, 8.7, 8.8, 8.13 | A04, A09, A12, A16, A20 | 3 | 1 | 3 | Faible
R03 | Exfiltration de la base clients via une vulnérabilité du site PHP (injection SQL) | SR1 Cybercriminel opportuniste / SR5 Concurrent | VM1/VM2 - Site web + base MariaDB | 3 | 3 | 9 | Élevé | 8.8, 8.26, 8.28, 8.29 | A05, A16, A17, A18, A21, A23 | 3 | 1 | 3 | Faible
R04 | Abus d'une clé d'API tierce exposée dans l'historique Git (« denial of wallet ») | SR1 Cybercriminel opportuniste | VM1 - Dépôt de code du site | 2 | 4 | 8 | Élevé | 8.4, 8.24, 8.30 | A02 | 2 | 1 | 2 | Faible
R05 | Compromission du compte de l'hébergeur / du domaine (identifiants partagés, sans MFA) | SR1 Cybercriminel / SR4 Ancien prestataire | VM1 - Panneau d'hébergement, DNS | 4 | 2 | 8 | Élevé | 5.16, 5.17, 8.2, 8.5 | A01, A03, A08, A18 | 4 | 1 | 4 | Modéré
R06 | Perte durable des données du site faute de sauvegarde exploitable | Accident / erreur (hors sources intentionnelles EBIOS) | VM1 - Base MariaDB, fichiers du site | 3 | 2 | 6 | Modéré | 5.30, 5.37, 8.13, 8.14 | A04, A20 | 3 | 1 | 3 | Faible
R07 | Fraude au faux fournisseur / changement de RIB par email usurpé | SR2 Fraudeur | VM3 - Paiements fournisseurs | 3 | 3 | 9 | Élevé | 5.3, 5.14, 6.3 | A07, A12 | 3 | 1 | 3 | Faible
R08 | Défiguration ou injection de contenu malveillant (XSS, SEO spam) sur le site | SR3 Hacktiviste / défaceur | VM4 - Site web, image de marque | 2 | 3 | 6 | Modéré | 8.9, 8.25, 8.28, 8.29 | A05, A17, A21, A23 | 2 | 1 | 2 | Faible
R09 | Non-conformité à la loi 09-08 (absence de déclaration CNDP, transferts hors Maroc non encadrés) | Exigence réglementaire (contrôle CNDP, plainte client) | VM2 - Traitements de données clients/RH | 3 | 3 | 9 | Élevé | 5.20, 5.31, 5.34, 8.10, 8.11 | A10, A13, A14, A15, A19 | 2 | 1 | 2 | Faible
R10 | Intrusion sur le réseau local via le Wi-Fi (clé partagée, box non durcie) | SR4 Ancien employé / SR1 opportuniste à proximité | Réseau local, PC bureau | 2 | 2 | 4 | Modéré | 8.9, 8.20, 8.22 | A06 | 2 | 1 | 2 | Faible
R11 | Accès persistants d'anciens salariés ou prestataires | SR4 Ancien employé / prestataire mécontent | Comptes Google, back-office, hébergeur | 3 | 3 | 9 | Élevé | 5.11, 5.18, 6.5, 8.30 | A08, A11, A14, A19 | 3 | 1 | 3 | Faible
R12 | Vol ou perte d'un PC portable / smartphone non chiffré contenant des données clients | SR6 Voleur opportuniste | VM2 - Terminaux mobiles | 2 | 3 | 6 | Modéré | 7.9, 8.1, 8.24 | A09 | 1 | 3 | 3 | Faible

## Plan_action
ID | Horizon | Action | Effort | Coût estimé (MAD HT) | Porteur | Risques | Mesures
A01 | 30 j | Activer la MFA sur tous les comptes Google, l'hébergeur, le bureau d'enregistrement du domaine et le back-office | 1 j | 0 | Référent sécurité | R01, R05 | 8.5, 5.17
A02 | 30 j | Révoquer et régénérer la clé d'API exposée ; retirer les secrets du dépôt et de son historique ; .env hors dépôt | 0,5 j | 0 - 1 000 | Prestataire web | R04 | 8.4, 8.24
A03 | 30 j | Déployer un gestionnaire de mots de passe d'équipe ; changer les mots de passe partagés | 1 j | 0 - 6 000 / an | Référent sécurité | R01, R05 | 5.17
A04 | 30 j | Sauvegarde 3-2-1 : export BDD quotidien, copie hors hébergeur, disque externe hors ligne pour la compta ; 1er test de restauration | 2 j | 1 000 - 2 500 | Prestataire web + Référent | R02, R06 | 8.13, 5.30
A05 | 30 j | Monter la version de PHP vers une branche supportée ; ajouter les en-têtes HTTP de sécurité (CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, frame-ancestors) | 1-2 j | 1 500 - 4 000 | Prestataire web | R03, R08 | 8.8, 8.9
A06 | 30 j | Durcir la box : mot de passe admin, WPS désactivé, WPA2/WPA3 clé forte, réseau invité séparé | 0,5 j | 0 - 1 500 | Référent sécurité | R10 | 8.20, 8.22
A07 | 30 j | Procédure anti-fraude : double validation des virements, contre-appel sur numéro connu pour tout changement de RIB | 0,5 j | 0 | Gérance | R07 | 5.3, 5.14
A08 | 30 j | Revue des comptes : supprimer les accès des anciens salariés/prestataires, comptes nominatifs, droits admin retirés | 1 j | 0 | Référent sécurité | R05, R11 | 5.16, 5.18, 8.2
A09 | 30 j | Postes : mises à jour automatiques, Defender vérifié, verrouillage d'écran, chiffrement des portables ; remplacer le poste Windows 10 | 2 j | 0 - 8 000 | Référent + réparateur | R02, R12 | 8.1, 8.7, 8.24
A10 | 30 j | Site : politique de confidentialité, mentions d'information 09-08 sur les formulaires, bandeau cookies avec choix | 1-2 j | 1 000 - 3 000 | Gérance + Prestataire web | R09 | 5.34
A11 | 90 j | PSSI simplifiée + charte informatique signée (annexée au règlement intérieur) + procédure arrivée/départ | 3-5 j | 5 000 - 12 000 | Gérance + consultant | Tous | 5.1, 5.10, 6.2, 6.4
A12 | 90 j | Sensibilisation (session 2 h) + campagne de phishing simulé interne (outil open source) | 2 j | 3 000 - 6 000 | Consultant | R01, R02, R07 | 6.3, 6.8
A13 | 90 j | Déclarations CNDP des traitements (clients/prospects, RH) et démarche pour les transferts de données hors Maroc | 2-3 j | 0 - 5 000 (accompagnement) | Gérance | R09 | 5.31, 5.34
A14 | 90 j | Contrats/avenants avec hébergeur, prestataire web, transporteur, cabinet comptable : clauses sécurité, confidentialité, sous-traitance 09-08 | 2 j | 3 000 - 8 000 (juriste) | Gérance + juriste | R09, R11 | 5.19, 5.20, 6.6, 8.30
A15 | 90 j | Inventaire des actifs + registre des traitements + durées de conservation et purge des anciennes commandes | 2 j | 0 | Référent sécurité | R09 | 5.9, 5.12, 8.10, 8.11
A16 | 90 j | Fiche réflexe incident (contacts hébergeur, prestataire, maCERT, CNDP, police) + registre des incidents | 1 j | 0 - 2 000 | Référent + consultant | R01, R02, R03 | 5.24, 5.26, 5.5
A17 | 90 j | Audit de sécurité applicatif du site (revue de code + test d'intrusion autorisé) et correction des injections SQL/XSS | 5-8 j | 25 000 - 50 000 | Prestataire qualifié | R03, R08 | 8.28, 8.29, 8.8
A18 | 90 j | Journalisation : connexions back-office, alertes de connexion Google, surveillance de disponibilité gratuite | 1-2 j | 0 - 3 000 | Prestataire web | R01, R03, R05 | 8.15, 8.16
A23 | 90 j | Mettre le site derrière un CDN/WAF (offre gratuite ou d'entrée de gamme) ; verrou de transfert du domaine | 0,5 j | 0 - 2 500 / an | Prestataire web | R08, R03 | 8.21
A19 | 12 mois | Migrer de Gmail gratuit vers une offre professionnelle administrable (console, MFA imposée, récupération des comptes) | 3 j | 10 000 - 15 000 / an (15 utilisateurs) | Gérance + prestataire | R01, R09, R11 | 5.23, 8.5
A20 | 12 mois | PCA/PRA simplifié (RTO/RPO, mode dégradé) + test de restauration annuel documenté | 3 j | 3 000 - 8 000 | Référent + consultant | R02, R06 | 5.29, 5.30
A21 | 12 mois | Cycle de développement sécurisé avec le prestataire : dépôt privé, préproduction, revue, journal des changements | 4 j | 5 000 - 12 000 | Prestataire web | R03, R08 | 8.25, 8.31, 8.32
A22 | 12 mois | Revue de direction annuelle avec indicateurs (MFA %, sauvegardes testées, mises à jour) + revue indépendante à 24 mois | 1 j / an | 0 - 5 000 | Gérance | Tous | 5.4, 5.35, 5.36